## Product_Backlog_tareas_WEB
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 88
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
H01W | H01WT | Registro de usuario | 5
H02W | H02WT | Iniciar sesión | 5
H03W | H01WT | Cerrar sesión | 1
H04W | H01WT | Ver perfil | 3
| H02WT | Modificar datos del perfil | 3
H05W | H01WT | Buscar mascota para adoptar | 4
| H02WT | Rellenar formulario de adopción y enviar | 5
H06W | H01WT | Registrar mascota en adopción | 5
H07W | H01WT | Ver formularios de adopción | 3
| H02WT | Eliminar formularios de adopción | 2
| H03WT | Cambiar estado de formularios de adopción | 3
H08W | H01WT | Ver formularios de adopción enviados | 2
| H02WT | Eliminar formularios de adopción enviados | 2
H09W | H01WT | Registrar mascota perdida | 7
H10W | H01WT | Comunicarse externamente con usuario que encontro la mascota perdida | 0
H11W | H01WT | Cambiar estado de la mascota | 3
| H02WT | Eliminar publicacion de mascota | 2
| H03WT | Modificar publicacion de mascota | 4
H12W | H01WT | Ver mascotas adoptadas por modulo | 3
| H02WT | Ver mascotas en adopción por modulo | 3
| H03WT | Ver mascotas perdidas por modulo | 3
| H04WT | Ver mascotas encontradas por modulo | 3
H13W | H01WT | Filtrar mascotas por estados, tipo de mascotas, por región y comuna | 7
H14W | H01WT | Acceder a modulo de tenencia responsable | 1
H15W | H01WT | Ver fundaciones | 2
| H02WT | Ver detalle de fundaciones | 2
H16W | H01WT | Ver ficha medica | 2
| H02WT | Eliminar ficha medica | 3
| H03WT | Modificar ficha medica | 5
| H04WT | Registrar ficha medica | 7

## Product_Backlog_tareas_Escritor
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 88
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
H01E | H01ET | Iniciar sesión | 5
H02E | H01ET | Cerrar sesión | 1
H03E | H01ET | Ver formularios de adopción | 3
| H02ET | Modificar formularios de adopción | 5
| H03ET | Eliminar formularios de adopción | 2
H04E | H01ET | Ver información de mascotas perdidas | 2
| H02ET | Modificar información de mascotas perdidas | 5
| H03ET | Eliminar mascota perdida | 3
H05E | H01ET | Ver información de mascotas encontradas | 3
| H02ET | Modificar información de mascotas encontradas | 4
| H03ET | Eliminar mascota encontrada | 3
H06E | H01ET | Ver información mascota adoptada | 3
| H02ET | Modificar informacion de mascota adoptada | 5
| H03ET | Eliminar mascota adoptada | 3
H07E | H01ET | Ver información de usuario | 3
| H02ET | Modificar información de usuario | 5
| H03ET | Eliminar usuario | 3
H08E | H01ET | Ver fundaciones | 3
| H02ET | Modificar Informacion de fundaciones | 5
| H03ET | Eliminar fundacion | 3
| H04ET | Agregar fundacion | 4
H09E | H01ET | Ver ficha medica | 3
| H02ET | Eliminar ficha medica | 3
| H03ET | Modificar ficha medica | 5
| H04ET | Registrar ficha medica | 4