## Ejemplo1
Control del Sprint 2 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tareas | horas estimadas | 0: DIA | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
H01W-T1 | 5 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  | 5
H02W-T1 | 5 | 1: 4; 2: 3; 3: 1 | 8
H03W-T1 | 1 | [6 empty] | 1 | bar: 2
H01E-T1 | 5 | 1: 4; 2: 2 | 6
H02E-T1 | 1 | [6 empty] | 1 | bar: 2
| 0 | [6 empty] | 0
| 0 | [6 empty] | 0
| 0 | [6 empty] | 0
| 0 | [6 empty] | 0
| 0 | [6 empty] | 0
| 0 | [6 empty] | 0
| 0 | [6 empty] | 0
| 0 | [6 empty] | 0
| 0 | [6 empty] | 0
| 0 | [6 empty] | 0
| 0 | [6 empty] | 0
| 0 | [6 empty] | 0
| 0 | [6 empty] | 0
0
| 0 | [6 empty] | 0
| 17 | 17 | 15 | 6 | -1 | -3 | -4
Horas Reales de producto por realizar | 17 | 15 | 6 | -1 | -3 | -4
| 17 | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 3.4 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 3.4 | 0