## Color
PROYECTO AdoptaPet
EmpresaTuKing |  |  | Leyenda: | Finalizado |  |  |  |  | En progreso |  |  |  |  | Pendiente |  |  |  |  | Sin asignar
Sergio Sandoval, Ximena Valderrama
Fecha de inicio del proyecto: | 2024-08-12 |  |  | agosto | [20 empty] | septiembre | [60 empty] | octubre | [26 empty] | diciembre
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2024-08-12 to 2024-12-03
Descripción del hito | Categoría | Inicio | Días | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m
Planeación del proyecto |  |  |  | l: Planeación del proyecto
Revisión de antecedentes y objetivos del proyecto | Finalizado | 2024-08-12 | 3
Recoleccion y analisis de requerimientos | Finalizado | 2024-08-15 | 2
Definición de roles y responsabilidades | Finalizado | 2024-08-15 | 1
Planificación del proyecto | Finalizado | 2024-08-19 | 3
Entrega fase 1, documentación | Finalizado | 2024-09-02 | 1
Diseño de sistema |  |  |  | m: Entrega fase 2; s: Entrega fase 2
Diseño de la base de datos | Finalizado | 2024-09-04 | 13
Diseño backend | En progreso | 2024-09-16 | 51
Diseño frontend | En progreso | 2024-09-17 | 50 | bar: m to l
Desarrollo del sistema
Implementación del backend | En progreso | 2024-09-20 | 50
Desarrollo frontend | En progreso | 2024-09-20 | 50
Entrega fase 2 parte 1, documentacion y entrega de avances apps | Finalizado | 2024-10-21 | 1
Entrega Fase 2 parte 2
Entrega fase 2 parte 2, apps terminadas | Pendiente
Pruebas y validación
Pruebas unitarias componentes individuales | Pendiente
Pruebas de integración entre frontend y backend | Pendiente
Pruebas de aceptación con usuarios finales | Pendiente
Despliegue
La plataforma se lanza para ser utilizada | Pendiente
Mantenimiento
Soporte y resolución de problemas post-lanzamiento | Pendiente
MantenimientoImplementación de mejoras y nuevas funcionalidades | Pendiente

## Acerca de
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use Progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. • Agregue el día en que inició el proyecto en Fecha de inicio. • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en el campo Nro. de días.