## Ejemplo1
Control del Sprint 3 de 20 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
H04W-T1 | 3 | DIA 1: 3 | 3
H04W-T2 | 3 | DIA 1: 4 | 4
H05W-T1 | 4 | DIA 2: 2 | 2
H05W-T2 | 5 | DIA 2: 4 | 4
H06W-T1 | 5 | DIA 2: 3 | 3
H07W-T1 | 3 | DIA 2: 2 | 2
H07W-T2 | 2 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 2
H07W-T3 | 3 | DIA 2: 2 | 2
H08W-T1 | 2 | DIA 3: 2 | 2
H08W-T2 | 2 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 3
H09W-T1 | 7 | DIA 3: 3 | 3
H10W-T1 | 0 | DIA 3: 0 | 0
H011W-T1 | 3 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 4
H011W-T2 | 2 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 4
H011W-T3 | 4 | DIA 4: 3 | 3
H12W-T1 | 3 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 6
H12W-T2 | 3 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 6
H12W-T3 | 3 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 6
H12W-T4 | 3 | bar: DIA 6
H13W-T1 | 1 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 5
H14W-T1 | 2 | DIA 7: 2 | 2
H14W-T2 | 2 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 7
H15W-T1 | 2 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 8
H15W-T2 | 3 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 8
H15W-T3 | 5 | DIA 9: 4 | 4
H15W-T4 | 7 | DIA 7: 4 | 4
H03E-1 | 3 | DIA 7: 2 | 2
H03E-2 | 5 | DIA 8: 4 | 4
H03E-3 | 2 | DIA 7: 2 | 2
H04E-1 | 2 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 10
H04E-2 | 5 | DIA 10: 3 | 3
H04E-3 | 3 | DIA 11: 3 | 3
H05E-1 | 3 | DIA 11: 3 | 3
H05E-2 | 4 | DIA 9: 4 | 4
H05E-3 | 3 | DIA 10: 2 | 2
H06E-1 | 3 | DIA 10: 3 | 3
H06E-2 | 5 | DIA 11: 2 | 2
H06E-3 | 3 | DIA 12: 3 | 3
H07E-1 | 3 | DIA 12: 3 | 3
H07E-2 | 5 | DIA 13: 4 | 4
H07E-3 | 3 | DIA 13: 3 | 3
H08E-1 | 3 | DIA 14: 2 | 2
H08E-2 | 5 | DIA 14: 4 | 4
H08E-3 | 3 | DIA 15: 3 | 3
H08E-4 | 4 | DIA 15: 4 | 4
H09E-1 | 3 | DIA 16: 3 | 3
H09E-2 | 3 | DIA 17: 3 | 3
H09E-2 | 5 | DIA 18: 4 | 4
| 160 | 160 | 153 | 139 | 133 | 128 | 128 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124
Horas Reales de producto por realizar | 160 | 153 | 139 | 133 | 128 | 128 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124
| 60 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0